项目工作周报

| 选题名称 | “智算”AI4ML 社区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小组成员 | 王文浩，王硕宇，王中颢，李宗欣，姜炳丞，王梓琛 |  |  |
| 填报周期 | 2026年5月5日-2026年5月10日 | 项目整体状况 | 本周选择“工作进展顺利” |

- 项目整体状态说明

| √ | 工作进展顺利 |
| --- | --- |
|  | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
|  | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

- 项目整体情况（实际进度与里程碑的对比情况）

| 序号 | 任务 | 子任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求文档 | 明确项目定位与 Alpha 范围 | 2026/04/07 | 2026/04/07 |
|  |  | 完成需求分析文档正式版 | 2026/04/08 | 2026/04/08 |
|  |  | 补齐角色、场景与典型应用场景 | 2026/04/09 | 2026/04/09 |
|  |  | 补齐业务流程、功能需求总表与数据对象 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
|  |  | 完成需求规格说明书结构补强 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
|  |  | 对齐模板重排封面、目录和版本历史 | 2026/04/11 | 2026/04/11 |
|  |  | 明确能力归属边界并修订到 V2.2 | 2026/04/12 | 2026/04/12 |
| 2 | 架构设计 | 绘制总体架构图和核心业务流程图 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
|  |  | 完成 AI 工作流、人机协同、治理流程图 | 2026/04/11 | 2026/04/11 |
| 3 | 系统开发 | 搭建简单前端页面与系统状态面板 | 2026/04/08 | 2026/04/08 |
| 4 |  | 完成前端、后端最小链路联调 | 2026/04/08 | 2026/04/08 |
| 5 |  | 完成 CSV 上传、运行触发与结果回写 | 2026/04/09 | 2026/04/09 |
| 6 |  | 完成基于华为云模型的运行验证 | 2026/04/09 | 2026/04/09 |
| 7 |  | 完成 MLZero 执行链路可运行验证 | 2026/04/09 | 2026/04/09 |
| 8 |  | 整理 Week 6 周报与提交材料 | 2026/04/12 | 2026/04/12 |
| 9 |  | 实现基础用户与角色管理能力 | 2026/04/19 | 2026/04/19 |
| 10 |  | 映射 AI 工作流阶段状态到前端 | 2026/04/19 | 2026/04/19 |
| 11 |  | 完成Supabase认证、团队创建/加入与成员关系打通 | 2026/04/22 | 2026/04/22 |
| 12 |  | 完成OpenAI-compatible连接器录入、测试 | 2026/04/23 | 2026/04/23 |
| 13 |  | 完成任务AI自动解析、token统计和结果明细展示 | 2026/04/24 | 2026/04/24 |
| 14 |  | 完成健康状态监测，provider联调和环境配置完成 | 2026/04/26 | 2026/04/26 |
| 15 |  | 补充结果报告、代码查看和历史运行入口 | 2026/04/28 | 2026/04/28 |
| 16 |  | 管理员治理能力原型 | 2026/04/29 | 2026/04/29 |
| 17 |  | 人机协同干预流程原型 | 2026/05/04 | 2026/05/04 |
| 18 |  | 历史运行与产物浏览页 | 2026/05/05 | 2026/05/05 |
| 19 |  | 完成工作台视觉重构 | 2026/05/02 | 2026/04/30 |
| 20 |  | 完成团队设置 | 2026/05/03 | 2026/05/02 |
| 21 |  | 完成协同动作和严格阶段增量重跑 | 2026/05/03 | 2026/05/02 |
| 22 |  | 完成模型报告、在线预测 Demo、资产发布 / Fork 和从任务沉淀资产入口 | 2026/05/04 | 2026/05/03 |
| 23 |  | 完成 README、需求覆盖矩阵和 P0/P1/P2 验收口径更新 | 2026/05/06 | 2026/05/06 |
| 24 |  | 完成团队作用域业务 API 收敛与后端任务路由拆分 | 2026/05/08 | 2026/05/09 |
| 25 |  | 完成运行控制台、AI 记录、复核待办、模型报告等页面边界收敛 | 2026/05/09 | 2026/05/09 |
| 26 | 平台扩展与联调优化 | 完成前端构建、后端编译和 56 个后端单元测试验证 | 2026/05/10 | 2026/05/09 |
| 27 | 里程碑1 | 完成 Week 6 需求评审提交版材料 | 2026/04/12 | 2026/04/12 |
| 28 | 里程碑2 | 完成 Alpha 最小闭环 Demo | 2026/04/25 | 2026/04/25 |
| 29 | 里程碑3 | 完成 Alpha 版核心扩展能力并形成验收材料 | 2026/05/11 | 2026/05/10（核心闭环完成，持续优化） |
| 30 | 里程碑4 | 在Alpha版基础上完成最终实验成品的完整版本 | 2026/6/15 | 未启动 |

- 工作计划执行情况

| 子任务 | 工作计划执行情况 | 计划完成时间 | 负责人 / 完成日期 / 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务7 验收链路与演示准备 |  |  |  |
| 应用最新 Supabase schema 并做端到端验收 | 已完成（100%）：完成团队、连接器、任务上传、运行、报告、预测、资产和审计主链路口径校验 | 2026/05/07 | 王文浩、王硕宇 / 2026/05/07 |
| 开展更多 CSV 场景联调和失败样本整理 | 已完成（100%）：覆盖上传校验、数据集画像、目标列 / 任务类型解析、缺产物失败提示等场景 | 2026/05/08 | 王中颢、姜炳丞 / 2026/05/08 |
| 完善代码工作区与人机协同演示脚本 | 已完成（100%）：明确业务成员、开发成员和管理员在代码查看、修改、复核、恢复、增量重跑中的权限边界 | 2026/05/09 | 李宗欣、王梓琛 / 2026/05/09 |
| 任务8 文档与结项材料准备 |  |  |  |
| 更新 README、接口说明、需求符合性矩阵并整理阶段汇报材料 | 已完成（100%）：对齐当前真实能力、未完成限制、环境依赖、P0/P1/P2 验收口径；P0 11 项已闭环 | 2026/05/11 | 全体成员 / 2026/05/09 |
| 完成后端身份与团队作用域统一 | 已完成（100%）：Supabase 成为正式身份与团队真相源，业务 API 统一收敛到 /api/teams/{team_id}/... 路径 | 2026/05/09 | 王文浩、王中颢 / 2026/05/09 |
| 完成任务路由拆分与服务边界收敛 | 已完成（100%）：tasks 聚合路由拆分为生命周期、运行、产物、人工协作等子路由，产物解析下沉到 service | 2026/05/09 | 王硕宇、李宗欣 / 2026/05/09 |
| 清理伪数据、隐藏 fallback 和历史路由字段 | 已完成（100%）：运行、报告、预测、代码、Token、审计均基于真实 Supabase / MLZero 产物，缺失时显式失败 | 2026/05/09 | 姜炳丞、王梓琛 / 2026/05/09 |
| 优化前端工作台页面边界与运行观测体验 | 已完成（100%）：运行控制台聚焦运行态，AI 记录只展示手动对话，复核待办独立处理人工决策，模型报告只呈现最终解释 | 2026/05/09 | 王文浩、王硕宇、李宗欣 / 2026/05/09 |
| 完成构建与回归验证 | 已完成（100%）：通过 frontend npm run build、backend compileall，以及 backend/tests 共 56 项单元测试 | 2026/05/10 | 全体成员 / 2026/05/09 |

- 下周工作计划

| 子任务 | 工作任务 | 负责人 / 计划完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 任务9 中期演示与结项材料 |  |  |
| 完成 Alpha 核心能力演示脚本复核 | 按管理员、业务用户、开发用户三类角色串联登录、团队、连接器、任务运行、报告、代码、复核、资产和审计链路 | 全体成员 / 2026/05/12 |
| 补齐概要设计报告、测试报告和用户手册 | 围绕团队作用域架构、P0 闭环、真实产物展示、失败可观察性和权限边界整理正式文档 | 王中颢、李宗欣 / 2026/05/14 |
| 准备答辩 PPT 与需求覆盖说明 | 用需求覆盖矩阵解释 P0 已闭环、P1/P2 部分闭环和后续优化边界，准备风险清单和演示截图 | 王文浩、王硕宇 / 2026/05/15 |
| 任务10 联调测试与缺陷修复 |  |  |
| 扩展真实 CSV 场景联调 | 继续验证分类、回归、缺失值、异常列名、目标列修正、失败恢复和长时运行稳定性 | 姜炳丞、王梓琛 / 2026/05/17 |
| 强化工作流资产复用链路 | 在现有资产发布 / Fork 基础上，推进从 workflow 资产一键生成新任务配置的产品链路 | 王文浩、王中颢 / 2026/05/20 |
| 继续拆分前端大组件与公共样式 | 优先拆 App.jsx、运行控制台和 styles.css，减少历史重复样式和跨页面耦合 | 王硕宇、李宗欣 / 2026/05/20 |
| 完成部署包、环境说明和验收清单复核 | 整理部署压缩包、环境变量说明、Supabase schema 应用步骤和最终验收 checklist | 全体成员 / 2026/05/22 |