项目工作周报

| 选题名称 | “智算”AI4ML 社区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小组成员 | 王文浩，王硕宇，王中颢，李宗欣，姜炳丞，王梓琛 |  |  |
| 填报周期 | 2026年4月28日-2026年5月4日 | 项目整体状况 | 本周选择“工作进展顺利” |

项目整体状态说明

| √ | 工作进展顺利 |
| --- | --- |
|  | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
|  | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

项目整体进度继续按“第1周启动至2026年6月15日结项”的口径推进，Alpha 主链路在本周从“可运行”继续向“可验收、可协作、可治理”的版本收口。截至2026年5月4日，项目已在上周 Supabase 认证、团队创建 / 加入、OpenAI-compatible 连接器录入 / 测试 / 激活、任务 AI 自动解析和 Token 展示基础上，进一步补齐真实运行链路、代码透明、人机协同、团队治理、资产沉淀和审计追踪能力。本周首先围绕真实运行链路做根因修复：定位并修复 MLZero / AutoGluon Assistant 中会导致“看似成功”的路径，移除本地 sklearn 替代、默认工具选择、非零退出后靠产物恢复成功等兜底逻辑，并通过 5 分钟预算的真实端到端链路验证 AI 解析、AutoGluon 多模型比较、规范 run_summary 和 leaderboard 解析均可闭环。其次，前端工作台完成一轮产品化重构，新增独立 AI 对话页、AI 代码工作区、模型报告、在线预测、人机协同、Token 流水、资产中心和审计入口；任务详情中的候选模型、Token 明细和过程日志改为摘要 + 折叠展示，连接器页面也改为更接近正式配置中心的样式。同时，团队治理和平台数据面继续收敛到 Supabase，已补齐团队设置、所有权转移、连接器编辑 / 停用 / 删除 / 批量健康检查、阶段工作流记录、人工决策记录、TokenLedger 原子扣减、资产发布 / Fork 以及从任务沉淀数据集、模型、报告和工作流资产的入口。当前系统已形成“团队登录—配置模型连接—创建任务—上传 CSV—AI 解析—阶段化执行—查看报告 / 预测 / 代码 / 对话—人工复核—资产沉淀—审计追踪”的 Alpha 验收主链路。后续风险主要集中在 Supabase 线上 schema 需要保持最新、更多 CSV 场景的稳定性覆盖仍需扩大、资产广场运营能力仍偏基础，以及代码工作区仍是运行工件编辑器而非完整 IDE；这些风险已纳入下周联调与演示准备计划，整体仍处于可控范围。

- 项目整体情况（实际进度与里程碑的对比情况）

| 序号 | 任务 | 子任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 底座选型与环境验证 | 阅读项目背景与课程要求 | 2026/03/24 | 2026/03/24 |
|  |  | 梳理三类用户角色与核心需求 | 2026/03/26 | 2026/03/26 |
|  |  | 调研开源框架与论文并形成选型初稿 | 2026/03/28 | 2026/03/28 |
|  |  | 完成 Alpha 范围收敛与技术路线初判 | 2026/03/29 | 2026/03/29 |
|  |  | 完成候选底座拉取与对比 | 2026/04/01 | 2026/04/01 |
|  |  | 确定 MLZero / AutoGluon Assistant 作为长期底座 | 2026/04/02 | 2026/04/02 |
|  |  | 搭建本地 provider 与运行环境 | 2026/04/03 | 2026/04/03 |
| 9 | 底座选型与环境验证 | 完成直接执行器与 API 双路径验证 | 2026/04/05 | 2026/04/05 |
|  |  | 建立 frontend / backend / docs / storage 基础结构 | 2026/04/05 | 2026/04/05 |
| 10 | 团队协作与连接器运行时闭环 | 完成需求分析文档正式版 | 2026/04/08 | 2026/04/08 |
| 11 |  | 完成需求规格说明书 V2.2 与版本对齐 | 2026/04/12 | 2026/04/12 |
| 12 |  | 绘制总体架构图、业务流程和治理流程图 | 2026/04/11 | 2026/04/11 |
| 13 |  | 搭建简单前端页面并完成最小联调 | 2026/04/08 | 2026/04/08 |
| 14 |  | 完成基于华为云模型的新增运行验证 | 2026/04/09 | 2026/04/09 |
| 15 |  | 完成三种角色模型、注册登录与管理员基础接口 | 2026/04/12 | 2026/04/12 |
| 16 |  | 完成需求评审提交版材料并形成 Alpha 基线 | 2026/04/12 | 2026/04/12 |
| 17 |  | 完成前端初始版本并打通前后端连接 | 2026/04/16 | 2026/04/16 |
| 18 |  | 完成云端 / 本地模型兼容与切换验证 | 2026/04/18 | 2026/04/18 |
| 19 |  | 完成 MLZero 中间过程拆分与可视化展示 | 2026/04/18 | 2026/04/18 |
| 20 |  | 更新需求文档并补充 token 统计 | 2026/04/19 | 2026/04/19 |
| 21 |  | 完成 Alpha 最小闭环 Demo 主链路打通 | 2026/04/22 | 2026/04/22 |
| 22 |  | 完成 Supabase 认证、团队创建 / 加入与成员关系打通 | 2026/04/23 | 2026/04/23 |
| 23 |  | 完成 OpenAI-compatible 连接器录入、测试与运行时切换 | 2026/04/24 | 2026/04/24 |
| 24 |  | 完成任务 AI 自动解析、Token 统计与结果明细展示 | 2026/04/26 | 2026/04/26 |
| 25 | 平台扩展与联调优化 | 完成健康状态扩展、provider 联调脚本与环境配置模板补齐 | 2026/04/26 | 2026/04/26 |
| 26 | 历史产物与展示补强 | 完成独立 AI 对话页、真实代码工作区、运行工件查看 / 编辑 / 下载 / 重跑 | 2026/05/01 | 2026/04/28 |
| 27 | 运行链路稳定性修复 | 完成 AutoGluon 根因修复、去除假成功路径并通过真实 5 分钟链路验证 | 2026/05/01 | 2026/04/28 |
| 28 | 前端工作台体验优化 | 完成浅色工作台视觉重构、任务详情折叠区和连接器配置中心优化 | 2026/05/02 | 2026/04/30 |
| 29 | 团队治理与连接器闭环 | 完成团队设置、所有权转移、连接器编辑 / 停用 / 删除 / 批量健康检查 | 2026/05/03 | 2026/05/02 |
| 30 | 人机协同与增量重跑 | 完成确认、修改、驳回、转交、跳过等协同动作和严格阶段增量重跑 | 2026/05/03 | 2026/05/02 |
| 31 | 报告、预测与资产沉淀 | 完成模型报告、在线预测 Demo、资产发布 / Fork 和从任务沉淀资产入口 | 2026/05/04 | 2026/05/03 |
| 32 | 数据画像与 Token 流水 | 完成 CSV 上传限制、数据集画像、阶段耗时 / 日志、TokenLedger 原子扣减 | 2026/05/04 | 2026/05/03 |
| 33 | 平台扩展与联调优化 | 完成多数据集联调测试、缺陷修复和文档补齐 | 2026/05/31 | 进行中 |
| 34 | 结项与验收准备 | 完成最终演示脚本、答辩 PPT 和系统说明 | 2026/06/07 | 未启动 |
| 35 | 里程碑4 | 完成截至 2026/06/15 的项目最终成果提交 | 2026/06/15 | 未启动 |

- 工作计划执行情况

| 子任务 | 工作计划执行情况 | 计划完成时间 | 负责人 / 完成日期 / 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务5 历史产物与展示补强 |  |  |  |
| 补齐历史运行入口、AI 对话记录和任务过程可读展示 | 已完成（100%） | 2026/05/01 | 王文浩、王硕宇 / 2026/04/28 |
| 实现代码查看、下载、编辑、版本记录和 Python 工件重跑 | 已完成（100%） | 2026/05/01 | 王中颢、李宗欣 / 2026/04/28 |
| 补齐模型报告摘要、在线预测入口和任务产物资产化展示 | 已完成（100%） | 2026/05/03 | 王硕宇、王梓琛 / 2026/05/03 |
| 整理历史任务与资产中心之间的数据回链和查看入口 | 已完成（100%） | 2026/05/03 | 王文浩、王中颢 / 2026/05/03 |
| 任务6 平台特色扩展与联调优化 |  |  |  |
| 修复 AutoGluon 运行根因，移除假成功 / fallback 路径并完成真实链路验证 | 已完成（100%） | 2026/05/01 | 姜炳丞、王梓琛 / 2026/04/28 |
| 优化任务状态流转、失败定位、工作流阶段记录和前端过程可视化 | 已完成（100%） | 2026/05/02 | 王文浩、李宗欣 / 2026/05/01 |
| 完善团队治理、成员权限、连接器生命周期和审计日志 | 已完成（100%） | 2026/05/02 | 王中颢、姜炳丞 / 2026/05/02 |
| 补齐模型报告、在线预测、资产发布 / Fork 与从任务沉淀资产能力 | 已完成（100%） | 2026/05/03 | 王硕宇、王梓琛 / 2026/05/03 |
| 补齐数据集画像、Token 逐次流水、阶段耗时日志和严格增量重跑 | 已完成（100%） | 2026/05/03 | 王文浩、王中颢、李宗欣 / 2026/05/03 |

- 下周工作计划

| 子任务 | 工作任务 | 负责人 / 计划完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 任务7 验收链路与演示准备 |  |  |
| 应用最新 Supabase schema 并做端到端验收 | 覆盖创建团队、配置连接器、任务上传、运行、报告、预测、资产和审计的完整链路 | 王文浩、王硕宇 / 2026/05/07 |
| 开展更多 CSV 场景联调和失败样本整理 | 覆盖分类、回归、缺失值、非 label 目标列、小样本数据等场景，记录兼容性问题 | 王中颢、姜炳丞 / 2026/05/08 |
| 完善代码工作区与人机协同演示脚本 | 明确业务成员、开发成员和管理员在代码查看、修改、复核、重跑中的权限边界 | 李宗欣、王梓琛 / 2026/05/09 |
| 任务8 文档与结项材料准备 |  |  |
| 更新 README、接口说明、需求符合性矩阵并整理阶段汇报材料 | 对齐当前真实能力、未完成限制、环境依赖、P0/P1/P2 验收口径，准备中期展示素材、演示数据和风险清单 | 全体成员 / 2026/05/11 |