项目工作周报

| 选题名称 | “智算”AI4ML 社区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小组成员 | 王文浩，王硕宇，王中颢，李宗欣，姜炳丞，王梓琛 |  |  |
| 填报周期 | 2026年4月20日-2026年4月26日 | 项目整体状况 | 本周选择“工作进展顺利” |

项目整体状态说明

| √ | 工作进展顺利 |
| --- | --- |
|  | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
|  | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

项目整体进度继续按“第1周启动至2026年6月15日结项”的口径推进，Alpha 主链路在第5周继续向可协作版本收口。截至2026年4月26日，项目已连续完成五段工作：第1周完成需求梳理、三类用户角色拆解、开源方案调研与 Alpha 范围收敛；第2周完成 MLZero / AutoGluon Assistant 底座选型、本地运行环境与双路径验证，并搭建仓库前后端基础结构；第3周完成需求分析文档、需求规格说明书 V2.2、总体架构与业务流程图、简单前端页面和前后端最小联调，并在代码中完成 admin / user / developer 三种角色定义、默认管理员、注册登录、JWT 鉴权以及管理员基础接口；第4周完成前端初始版本和前后端连接，补齐云端 / 本地模型兼容与切换验证，完成 MLZero 中间过程拆分可视化，并同步更新需求文档和 token 统计；第5周在上述基础上完成 Supabase 认证接入、团队创建与邀请码加入、任务与连接器的团队隔离、OpenAI-compatible 连接器录入 / 测试 / 激活、任务上传后的 AI 自动解析、团队级与任务级 Token 用量展示，以及任务详情、AI 解析说明和 MLZero 运行结果明细展示。当前系统已从单机最小闭环推进到“团队登录—选择连接器—上传 CSV—AI 解析—MLZero 运行—查看结果和 Token”的 Alpha 候选版。当前风险主要集中在历史运行产物查看仍需补强、管理员治理能力尚未完全展开，以及多数据集联调和稳定性覆盖仍需继续推进，但整体仍处于可控范围。

- 项目整体情况（实际进度与里程碑的对比情况）

| 序号 | 任务 | 子任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 底座选型与环境验证 | 阅读项目背景与课程要求 | 2026/03/24 | 2026/03/24 |
|  |  | 梳理三类用户角色与核心需求 | 2026/03/26 | 2026/03/26 |
|  |  | 调研开源框架与论文并形成选型初稿 | 2026/03/28 | 2026/03/28 |
|  |  | 完成 Alpha 范围收敛与技术路线初判 | 2026/03/29 | 2026/03/29 |
|  |  | 完成候选底座拉取与对比 | 2026/04/01 | 2026/04/01 |
|  |  | 确定 MLZero / AutoGluon Assistant 作为长期底座 | 2026/04/02 | 2026/04/02 |
|  |  | 搭建本地 provider 与运行环境 | 2026/04/03 | 2026/04/03 |
| 9 | 底座选型与环境验证 | 完成直接执行器与 API 双路径验证 | 2026/04/05 | 2026/04/05 |
|  |  | 建立 frontend / backend / docs / storage 基础结构 | 2026/04/05 | 2026/04/05 |
| 10 | 平台扩展与联调优化 | 完成需求分析文档正式版 | 2026/04/08 | 2026/04/08 |
| 11 |  | 完成需求规格说明书 V2.2 与版本对齐 | 2026/04/12 | 2026/04/12 |
| 12 |  | 绘制总体架构图、业务流程和治理流程图 | 2026/04/11 | 2026/04/11 |
| 13 |  | 搭建简单前端页面并完成最小联调 | 2026/04/08 | 2026/04/08 |
| 14 |  | 完成基于华为云模型的新增运行验证 | 2026/04/09 | 2026/04/09 |
| 15 |  | 完成三种角色模型、注册登录与管理员基础接口 | 2026/04/12 | 2026/04/12 |
| 16 |  | 完成需求评审提交版材料并形成 Alpha 基线 | 2026/04/12 | 2026/04/12 |
| 17 |  | 完成前端初始版本并打通前后端连接 | 2026/04/16 | 2026/04/16 |
| 18 |  | 完成云端 / 本地模型兼容与切换验证 | 2026/04/18 | 2026/04/18 |
| 19 |  | 完成 MLZero 中间过程拆分与可视化展示 | 2026/04/18 | 2026/04/18 |
| 20 |  | 更新需求文档并补充 token 统计 | 2026/04/19 | 2026/04/19 |
| 21 |  | 完成 Alpha 最小闭环 Demo 主链路打通 | 2026/04/22 | 2026/04/22 |
| 22 |  | 完成 Supabase 认证、团队创建 / 加入与成员关系打通 | 2026/04/23 | 2026/04/23 |
| 23 |  | 完成 OpenAI-compatible 连接器录入、测试与运行时切换 | 2026/04/24 | 2026/04/24 |
| 24 |  | 完成任务 AI 自动解析、Token 统计与结果明细展示 | 2026/04/26 | 2026/04/26 |
| 25 | 平台扩展与联调优化 | 完成健康状态扩展、provider 联调脚本与环境配置模板补齐 | 2026/04/26 | 2026/04/26 |
| 26 | 平台扩展与联调优化 | 完成历史运行入口、结果报告与代码导出补强 | 2026/05/03 | 进行中 |
| 27 | 平台扩展与联调优化 | 完成人机协同干预与工作流复用原型 | 2026/05/17 | 未启动 |
| 28 | 平台扩展与联调优化 | 完成多数据集联调测试、缺陷修复和文档补齐 | 2026/05/31 | 未启动 |
| 29 | 结项与验收准备 | 完成最终演示脚本、答辩 PPT 和系统说明 | 2026/06/07 | 未启动 |
| 30 | 里程碑4 | 完成截至 2026/06/15 的项目最终成果提交 | 2026/06/15 | 未启动 |

- 工作计划执行情况

| 子任务 | 工作计划执行情况 | 计划完成时间 | 负责人 / 完成日期 / 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务3 展示补强与 Alpha 收口 |  |  |  |
| 补充任务详情、AI 原始返回和 MLZero 运行结果展示 | 已完成（100%） | 2026/04/25 | 王文浩、王硕宇 / 2026/04/25 |
| 补齐历史运行入口、结果报告摘要和代码导出设计 | 部分完成（70%） | 2026/04/26 | 王中颢、李宗欣 / 已完成输出目录与结果说明，历史产物与代码导出继续完善 |
| 完善失败回显、任务删除保护和状态提示 | 已完成（100%） | 2026/04/26 | 姜炳丞、王梓琛 / 2026/04/26 |
| 同步更新 README、环境模板和系统说明 | 已完成（100%） | 2026/04/26 | 王文浩、王梓琛 / 2026/04/26 |
| 任务4 团队协作与连接器运行时闭环 | 任务4 团队协作与连接器运行时闭环 | 任务4 团队协作与连接器运行时闭环 | 任务4 团队协作与连接器运行时闭环 |
| 完成 Supabase 注册登录和会话接入 | 已完成（100%） | 2026/04/22 | 王文浩、王硕宇 / 2026/04/22 |
| 完成创建团队、邀请码加入与成员关系读取 | 已完成（100%） | 2026/04/23 | 王中颢、李宗欣 / 2026/04/23 |
| 姜炳丞、王梓琛 / 2026/04/24 |  |  |  |
| 完成 OpenAI-compatible 连接器录入、测试与运行时切换 | 已完成（100%） | 2026/04/24 | 王文浩、王中颢、王梓琛 / 2026/04/24 |
| 完成任务 AI 自动解析与团队级 Token 统计展示 | 已完成（100%） | 2026/04/26 | 王硕宇、李宗欣、姜炳丞 / 2026/04/26 |

- 下周工作计划

| 子任务 | 工作任务 | 负责人 / 计划完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 任务5 历史产物与展示补强 |  |  |
| 补齐历史运行入口、结果报告摘要和代码导出 / 查看能力 | 让任务产物、输出目录和代码结果可直接查看或下载 | 王文浩、王硕宇、王中颢 / 2026/05/01 |
| 任务6 平台特色扩展与联调优化 |  |  |
| 优化任务状态流转、失败重试和过程可视化 | 补齐关键阶段提示、失败重试和更细的运行过程展示 | 李宗欣、姜炳丞 / 2026/05/02 |
| 完善团队治理与管理员侧能力 | 补充团队权限边界、连接器治理提示和成员协作说明 | 王中颢、李宗欣、姜炳丞 / 2026/05/02 |
| 开展多数据集联调测试、修复兼容问题并整理演示材料 | 覆盖更多 CSV 场景，修复兼容问题并形成阶段演示稿 | 王文浩、王硕宇、王梓琛 / 2026/05/03 |